## PLANILHA ORÇ
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), LIGANTES ASFÁLTICOS, BASE E MEIO FIO COM SARJETA, INCLUINDO MATERIAL, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS.
PRAZO: 12 MESES
| BDI: | 23.62%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V. UNIT (S/ BDI) | V. UNIT (C/ BDI) | TOTAL
1 | BASEADA 96401 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M² | 245000 | 8.64 | 10.68 | 2616600 | 6125
2 | BASEADA 96402 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 245000 | 2.38 | 2.94 | 720300
3 | PRÓPRIA 01 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) INCLUINDO SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA E ESCAVAÇÃO. | M | 70000 | 103.52 | 127.97 | 8957900
4 | SINAPI - 94992 (11/21) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 52500 | 94.99 | 117.43 | 6165075
5 | PRÓPRIA 02 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO DMT ATE 10KM | M³ | 36750 | 62.93 | 77.79 | 2858782.5
6 | SINAPI - 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 1225000 | 0.66 | 0.82 | 1004500 |  | 800
7 | PRÓPRIA 03 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO. | M³ | 12250 | 1714.13 | 2119.01 | 25957872.5
| TOTAL (INCLUSO BDI) | [5 empty] | 48281030
19.6078

## CRONOGRAM.
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), LIGANTES ASFÁLTICOS, BASE E MEIO FIO COM SARJETA, INCLUINDO MATERIAL, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$/ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | 2616600 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050 | 218050
2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | 720300 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025 | 60025
3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) INCLUINDO SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA E ESCAVAÇÃO. | 8957900 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667 | 746491.6667
4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 6165075 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25 | 513756.25
5 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO DMT ATE 10KM | 2858782.5 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875 | 238231.875
6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1004500 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333 | 83708.3333
7 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO | 25957872.5 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417 | 2163156.0417
| TOTAL | 48281030 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667 | 4023419.1667
| R$ ACUMULADO | 48281030 | 4023419.1667 | 8046838.3333 | 12070257.5 | 16093676.6667 | 20117095.8333 | 24140515 | 28163934.1667 | 32187353.3333 | 36210772.5 | 40234191.6667 | 44257610.8333 | 48281030
| % ACUMULADO |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%

## BDI
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), LIGANTES ASFÁLTICOS, BASE E MEIO FIO COM SARJETA, INCLUINDO MATERIAL, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS.
CÁLCULO DO BDI
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 6.83%
1.1 | Administração Central | 4.01%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.4%
1.3 | Riscos | 1.27%
1.5 | Despesas Financeiras | 1.15%
2.0 | TRIBUTOS | 6.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 3%
2.4 | CPRB | 0%
3.0 | LUCRO | 8%
3.1 | Lucro | 8%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 23.67% | 20.97
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## COMP 01
Composição SINAPI - 94273
Código |  | 94273
Descrição |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) INCLUINDO SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA E ESCAVAÇÃO.
Data |  | 11/2021
Estado |  | Pará
Tipo |  | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
Unidade |  | M
Valor sem Desoneração |  | 103.52
Valor com Desoneração |  | 99.04
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 23,68 | 21,31 | 0,394 | 9,32 | 8,39
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,80 | 17,09 | 0,394 | 7,40 | 6,73
C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 670,67 | 656,02 | 0,002 | 1,34 | 1,31
I | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 70,00 | 70,00 | 0,007 | 0,49 | 0,49
I | 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 34,06 | 34,06 | 1,005 | 34,23 | 34,23
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 23,68 | 21,31 | 0,691 | 16,36 | 14,72
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,80 | 17,09 | 0,691 | 12,99 | 11,80
I | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 70,00 | 70,00 | 0,01 | 0,70 | 0,70
I | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,19 | 3,19 | 0,2 | 0,63 | 0,63
I | 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 22,09 | 22,09 | 0,083 | 1,83 | 1,83
I | 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 480,00 | 480,00 | 0,037 | 17,76 | 17,76
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 120,60 | 118,00 | 0.00216 | 0.2605 | 0.25488
C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 46,33 | 43,73 | 0.0026133 | 0.12108 | 0.11428
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,80 | 17,09 | 0.00478 | 0.089864 | 0.08169
[8 empty] | 103.5214 | 99.0409

## COMP 002
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT. E EQUIP. | MÃO DE OBRA | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. (COM BDI) | TOTAL
| BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO DMT ATE 10KM | M³ | 1 | 71.4148 | 1.692 | 73.1068 | 88.4373 | 88.4373
96029 | INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO DMT ATE 10KM | CHI | 0.0026 | 39.53 |  | 0.10278
96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0159 | 169.34 |  | 2.6925
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.015 | 68.93 |  | 1.034
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2017 | CHP | 0.0035 | 204.99 |  | 0.71747
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.0167 | 71.07 |  | 1.1869
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2015 | CHP | 0.0019 | 186.19 |  | 0.35376
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0026 | 76.46 |  | 0.1988
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0159 | 222.45 |  | 3.537
6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0104 | 43.87 |  | 0.45625
6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0267 | 225.53 |  | 6.0217
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.46 | 69.83 |  | 32.1218
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10 | 2.13 |  | 21.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 |  | 18.8 | 1.692
0.15
55246.68
8287.06
0.15
132592.96

## COMP 003
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO.
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR | TOTAL
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.1 | 414.69 | 41.469
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.1415 | 153.76 | 21.757
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3289 | 17.59 | 23.3754
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0668 | 234.71 | 15.6786
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.1423 | 204.99 | 29.1701
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.1783 | 68.93 | 12.2902
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1582 | 39.82 | 6.2995
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0376 | 192.05 | 7.2211
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.7065 | 74.13 | 52.3728
PRÓPRIA | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.55 | 590 | 1504.5 |  | 445.33
TOTAL (SEM BDI) |  |  |  |  | 1714.13 | 1.2097
2073.5831
513.49

## COMP 96401
Composição SINAPI - 96401 BASEADA
Código |  | 96401 BASEADA
Descrição |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
Data |  | 2022-01-01
Estado |  | Pará
Tipo |  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade |  | m²
Valor sem Desoneração |  | 8.64
Valor com Desoneração |  | 8.6
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6,85 | 6,85 | 0,002 | 0,01 | 0,01
C | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,26 | 3,26 | 0,004 | 0,01 | 0,01
C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 210,13 | 208,22 | 0,001 | 0,21 | 0,20
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,59 | 15,06 | 0,0058 | 0,09 | 0,08
C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 127,26 | 125,30 | 0,0017 | 0,21 | 0,21
C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 29,58 | 27,62 | 0,0041 | 0,12 | 0,11
C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 40,22 | 38,31 | 0,0049 | 0,19 | 0,18
I | 00041901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material | KG | 6.5 | 6.5 | 1,2 | 7.8 | 7.8

## COMP 96402
Composição SINAPI - 96402 BASEADA
Código |  | BASEADA 96402
Descrição |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
Data |  | 01/2022
Estado |  | Pará
Tipo |  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade |  | m²
Valor sem Desoneração |  | 2.38
Valor com Desoneração |  | 2.35
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6,85 | 6,85 | 0,002 | 0,01 | 0,01
C | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,26 | 3,26 | 0,004 | 0,01 | 0,01
C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 210,13 | 208,22 | 0,0004 | 0,08 | 0,08
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,59 | 15,06 | 0,0055 | 0,09 | 0,08
C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 127,26 | 125,30 | 0,0017 | 0,21 | 0,21
C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 29,58 | 27,62 | 0,0038 | 0,11 | 0,10 | 0.15 | 6.6667
C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 40,22 | 38,31 | 0,0051 | 0,20 | 0,19
I | 00041903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material | KG | 3.71 | 3.71 | 0,45 | 1.67 | 1.67
3710.01
3.71

## Composição SINAPI (2)
Composição SINAPI - 94992
Código |  | 94992
Descrição |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
Data |  | 11/2021
Estado |  | Pará
Tipo |  | PISO - PISOS
Unidade |  | m²
Valor sem Desoneração |  | 94,99
Valor com Desoneração |  | 93,00
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 23,42 | 21,07 | 0,1354 | 3,17 | 2,85
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 23,68 | 21,31 | 0,2217 | 5,24 | 4,72
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,80 | 17,09 | 0,357 | 6,71 | 6,10
C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 481,76 | 474,44 | 0,0728 | 35,07 | 34,53
I | 00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 1,65 | 1,65 | 1,128 | 1,86 | 1,86
I | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,19 | 3,19 | 0,45 | 1,43 | 1,43
I | 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 36,99 | 36,99 | 1,1224 | 41,51 | 41,51

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
MEMORIAL DE CÁLCULO -ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - POR BAIRRO
ITEM | BAIRROS | ÁREA A RECOMPOR (m²) | CBUQ (Ton) | VOLUME (M³) | IMPRIMAÇÃO/ PINT. DE LIGAÇÃO | MEIO FIO (M) | CALÇADA (M) | TERRAPLENAGEM (M³)
1 | CENTRO | 40000 | 4680 | 2000 | 40000 | 11428.5714 | 8571.4286 | 6000
2 | SÃO JOÃO | 7000 | 819 | 350 | 7000 | 2000 | 1500 | 1050 | M² | 175000 | 8.64 | 10.45 | 1828750
3 | SÃO JOSÉ | 7000 | 819 | 350 | 7000 | 2000 | 1500 | 1050 | M² | 175000 | 2.38 | 2.88 | 504000
4 | SÃO LOURENÇO | 10000 | 1170 | 500 | 10000 | 2857.1429 | 2142.8571 | 1500 | M | 20000 | 103.05 | 124.66 | 2493200
5 | SANTA ROSA | 10000 | 1170 | 500 | 10000 | 2857.1429 | 2142.8571 | 1500 | M² | 18750 | 94.99 | 114.91 | 2154562.5
6 | CRISTO | 28000 | 3276 | 1400 | 28000 | 8000 | 6000 | 4200 | M³ | 26250 | 62.93 | 76.13 | 1998412.5
7 | SÃO SEBASTIÃO | 30000 | 3510 | 1500 | 30000 | 8571.4286 | 6428.5714 | 4500 | M³ | 8750 | 1612.13 | 1950.19 | 17064162.5
8 | AVIAÇÃO | 15000 | 1755 | 750 | 15000 | 4285.7143 | 3214.2857 | 2250
9 | MUTIRÃO | 14000 | 1638 | 700 | 14000 | 4000 | 3000 | 2100
10 | ALGODOAL | 30000 | 3510 | 1500 | 30000 | 8571.4286 | 6428.5714 | 4500
11 | ANGELICA | 20000 | 2340 | 1000 | 20000 | 5714.2857 | 4285.7143 | 3000
12 | SANTA CLARA | 25000 | 2925 | 1250 | 25000 | 7142.8571 | 5357.1429 | 3750
13 | FRANCILÂNDIA | 9000 | 1053 | 450 | 9000 | 2571.4286 | 1928.5714 | 1350
| TOTAL | 245000 | 28665 | 12250 | 245000 | 70000 | 52500 | 36750
PLACA DE OBRA
2 m X 3 m = | 6 | m²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
pavimento a demolir | 245000 | m²
BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO DMT ATE 10KM
área a recompor | 245000
espessura de 15 cm | 0.15
| 36750 | m³
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
área à pavimentar | 245000 | m²
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
área de recapeamento | 245000 | m²
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
área | 245000 | m²
camada | 0.05
| 12250 | m³
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) INCLUINDO SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA E ESCAVAÇÃO
ext. pavimentação | 35000 | m
lados meio fio | 2
| 70000 | m
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
ext. pavimentação | 35000 | m
largura passeio | 1.5 | m
lados | 2
trecho sem passeio | 50%
| 52500 | m²
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
DMT | 100 | KM
Quant. | 12250 | m³
TOTAL | 1225000 | M³ X KM

## COMP 95427
Composição SINAPI - 95427
Código |  | 95427
Descrição |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Data |  | 01/2022
Estado |  | Pará
Tipo |  | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
Unidade |  | M3XKM
Valor sem Desoneração |  | 0,66
Valor com Desoneração |  | 0,65
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 322,45 | 320,45 | 0,0019 | 0,61 | 0,60
C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 65,61 | 63,61 | 0,0008 | 0,05 | 0,05