## orçamento 01 ELEV
128.3%
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- CONSTRUÇÃO DE 01 TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5000 L | [6 empty] | BDI 28,29%
Item | código | Fonte (FEV/2022) | SERVIÇO | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Unitário (c/ BDI) | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4471.1498
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 226.14 | 1356.84
1.2 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno manualmente, com raspagem superficial | m² | 100 | 2.05 | 2.63 | 263
1.3 | - | COMP. | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 1943.9584 | 2493.9 | 2493.9
1.4 | 10006 | SEDOP | Andaime de madeira | m² | 10.89 | 20.71 | 26.57 | 289.3473
1.5 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 10.89 | 4.87 | 6.25 | 68.0625
2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 15019.3926
2.1 | 30010 | SEDOP | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE. | m3 | 8.64 | 51.21 | 65.7 | 567.648
2.2 | 20177 | SEDOP | Bota fora manual c/ DMT=200m | m3 | 8.64 | 69.99 | 89.79 | 775.7856
2.3 | 50766 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA. - BLOCOS, VIGAS DE CINTAMENTO E PILARETE DE FUNDAÇÃO | m3 | 3.3 | 3230.36 | 4144.23 | 13675.959
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 20721.15
3.1 | 50766 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA. (PILARES, VIGAS E LAJES) | m3 | 5 | 3230.36 | 4144.23 | 20721.15
4 | ALVENARIA | [6 empty] | 13087.3
4.1 | 60046 | SEDOP | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO. - TORRE CAIXA D'ÁGUA. | m2 | 36 | 67.85 | 87.04 | 3133.44
4.2 | 110143 | SEDOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. - TORRE CAIXA D'ÁGUA | m2 | 72 | 10.83 | 13.89 | 1000.08
4.3 | 110763 | SEDOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.. - TORRE CAIXA D'ÁGUA | m2 | 72 | 43.99 | 56.43 | 4062.96
4.4 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 86 | 44.33 | 56.87 | 4890.82
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 769.95
5.1 | 90822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | M² | 1.5 | 400.11 | 513.3 | 769.95
6 | COBERTURA | [6 empty] | 1471.8
6.1 | 70053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | m2 | 10 | 62.38 | 80.03 | 800.3
6.2 | 71498 | SEDOP | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m2 | 10 | 52.34 | 67.15 | 671.5
TOTAL INCLUSO BDI (POR UNIDADE) | [7 empty] | 55540.7424 | 48598.96 | 55540.7424 | 53046.8424
TOTAL INCLUSO BDI DE 20 UNIDADES | [7 empty] | 1110814.848
20

## orçamento 20 ELEV
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 20 TORRES EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5000 L
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO DE TORRES EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5000L, NAS ILHAS DE ABAETETUBA, CONFORME PROJETO BÁSICO. | UNIDADE | 20 | 55540.7424 | 1110814.848

## memorial de calculo
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | código | fonte | Serviço | Unidade |  | MEMÓRIA | Quant. | Preço Unitário | Preço Unitário (c/ BDI)
SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² |  | 2 m X 3 m | 6
|  |  | Limpeza do terreno manualmente, com raspagem superficial | m² |  | 10 m X 10 m | 100
|  |  | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb |  | 4% X R$ 41.740,80 | 1
|  |  | Andaime de madeira | m² |  | 3,30 mX 3,30 m | 10.89
|  |  | Locação da obra a trena | m² |  | 3,30 mX 3,30 m | 10.89
1 | FUNDAÇÃO
1.1 | 30010 | SEDOP | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE. | m3 |  | (1,2 X 1,2)M X 2 M (H) X 4 BLOCOS | 8.64 | 45.24 | 0
1.2 | 20177 | SEDOP | Bota fora manual c/ DMT=200m | m3 |  | (1,2 X 1,2)M X 2 M (H) X 4 BLOCOS | 8.64 | 61.83 | 0
1.3 | 50766 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA. - BLOCOS, VIGAS DE CINTAMENTO E PILARETE DE FUNDAÇÃO | m3 | blocos | (1 X 1 ) M X 0,6 (H) X 4 BLOCOS | 2.4 | 2897.31 | 0
[5 empty] | vigas | 0,30 M X 0,15 M X 3 M. DE COMP. X 4 VIGAS | 0.594
[5 empty] | pilarete | 0,20 M X 0,20 M X 2 M X 4 PILARETES | 0.32
[5 empty] | total |  | 3.314
2 | ESTRUTURA
2.1 | 50766 | SEDOP | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA. (PILARES, VIGAS E LAJES) | m3 | pilares | (0,20 M X 0,20 X 4 M X 4 PILARES)+ (0,15 M X 0,15 M X 2 M X 4 PILARES) | 0.82 | 2897.31 | 0
[5 empty] | vigas | 0,15 X 0,30 X 3,3 COMP. X 6 VIGAS | 0.891 |  |  | 0.891
[5 empty] | lajes | 0,15 M X 3,3 M X 3,3 M X 2 LAJES | 3.267
[5 empty] | total |  | 4.978
3 | ALVENARIA
3.1 | 60046 | SEDOP | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO. - TORRE CAIXA D'ÁGUA. | m2 |  | 3 M X 3 M X 4 FACES | 36 | 61.36 | 0
3.2 | 110143 | SEDOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. - TORRE CAIXA D'ÁGUA | m2 |  | 36 M ² X 2 LADOS | 72 | 9.64 | 0
3.3 | 110763 | SEDOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.. - TORRE CAIXA D'ÁGUA | m2 |  | 36 M ² X 2 LADOS | 72 | 39.26 | 0
3.4 |  |  | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² |  | 21,5 m x 4 lados | 86 |  |  | 21.5
4 |  |  | ESQUADRIAS
4.1 |  |  | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² |  | 2,10 * 0,7 M | 1.47
5 | COBERTURA
5.1 | 70735 | SEDOP | Estrutura em madeira de lei p/telha asfaltica - pc. serrada | m2 |  | 3,15 M X 3,15 M | 9.9225 | 91.28 | 0
5.2 | 71498 | SEDOP | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m2 |  | 3,15 M X 3,15 M | 9.9225 | 50.17 | 0

## CRONOGRAMA 01 ELEV.
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DÁGUA DE 5000 L
LOCAL: ILHAS DE ABAETETUBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 01 ESTRUTURA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS | TOTAL POR ETAPA |  | TEMPO DE EXECUÇÃO - 21 DIAS P/ ELEVADO |  |  |  | TOTAIS
|  | R$ | % | 1° SEMANA | 2° SEMANA | 3° SEMANA | 4° SEMANA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4471.1498 | 8.05% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 4471.1498 | 0 | 0 | 0 | 4471.1498
2 | FUNDAÇÃO | 15019.3926 | 27.04% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 15019.3926 | 0 | 0 | 0 | 15019.3926
3 | ESTRUTURA | 20721.15 | 37.31% | 30% | 70% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 6216.345 | 14504.805 | 0 | 0 | 20721.15
4 | ALVENARIA | 13087.3 | 23.56% | 0% | 25% | 75% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 3271.825 | 9815.475 | 0 | 13087.3
5 | ESQUADRIAS | 769.95 | 1.386% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 769.95 | 0 | 769.95
6 | COBERTURA | 1471.8 | 2.65% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 1471.8 | 0 | 1471.8
| TOTAL SIMPLES | 55540.7424 |  | 25706.8874 | 17776.63 | 12057.225 | 0 | 55540.7424
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 25706.8874 | 43483.5174 | 55540.7424 | 55540.7424
| % SIMPLES |  | 91.95% | 46.28% | 32.01% | 21.71% | 0% | 100%
| % ACUMULADO |  |  | 46.28% | 78.29% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA 20 ELEV
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE 20 TORRES EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DÁGUA DE 5000 L
[5 empty] | 1° TRIMESTRE |  |  | 2° TRIMESTRE |  |  | 3° TRIMESTRE |  |  | 4° TRIMESTRE
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | % | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | % | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | % | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | %
1 | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA RESERVATÓRIOS ELEVADOS NAS ILHAS DE ABAETETUBA CONFORME PROJETO BÁSICO | 20 | 55540.7424 | 1110814.848 | 5 | 277703.712 | 25% | 5 | 277703.712 | 25% | 5 | 277703.712 | 25% | 5 | 277703.712 | 0.25
TOTAL |  |  |  |  | 5 | 277703.712 | 25% | 5 | 277703.712 | 25% | 5 | 277703.712 | 25% | 5 | 277703.712 | 25%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 5 | 277703.712 | 25% | 10 | 555407.424 | 50% | 15 | 833111.136 | 75% | 20 | 1110814.848 | 100%

## BDI
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
OBRA: ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO ELEVADO
CÁLCULO DO BDI
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 10.37%
1.1 | Administração Central | 6.71%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.75%
1.3 | Riscos | 1.74%
1.5 | Despesas Financeiras | 1.17%
2.0 | TRIBUTOS | 6.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 3%
2.4 | CPRB | 0%
3.0 | LUCRO | 8.4%
3.1 | Lucro | 8.4%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 28.29%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)